附件1：

宣城市2018年农机购置补贴政策宣传方案

为进一步发挥农机购置补贴工作的政策效应，确保2018年我市农机购置补贴工作的全面顺利开展，有计划、有步骤地安排全年农机购置补贴政策宣传工作,合力打造良好的舆论氛围，特制定本方案。

一、宣传时间

宣传活动从农机购置补贴工作启动开始，至全年农机购置补贴工作结束止。

二、宣传重点

1、部、省印发的《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》以及县市区制定的《2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》；

2、《安徽省2018年度农业机械购置补贴产品目录》、实施范围、补贴机具种类、补贴额、补贴重点、新增品目及补贴标准等。

3、农机购置补贴的具体操作办法、流程和有关规定，政策咨询受理及投诉电话。

4、申请农机购置补贴的政策条件及程序。

5、补贴资金的使用情况和实施进度。

6、农机购置补贴工作进展、典型事例及实施成效。

三、宣传方式

1、印发资料

发放《安徽省2018年农机购置补贴政策宣传手册》、《安徽省2018年农机购置补贴申请程序图》、《安徽省2018年农机购置补贴机具补贴额一览表》等宣传册、宣传单、明白纸。

2、多措并举

充分利用广播、电视、报刊、网络等各种媒体，以及宣传栏、扶贫攻坚、科技下乡、阳光工程和新型农民培训等多种途径，多渠道、多形式宣传农机购置补贴政策。

3、人员培训

组织开展农机购置补贴政策及操作培训。

四、宣传措施

1、在城区街道、乡镇等悬挂标语6-10条，宣传农机购置补贴政策，营造浓厚工作氛围。（责任单位：县市区农机局，各乡镇农业综合服务中心（站）配合，完成时限：7月下旬前）

2、由县市区农机局统一编制县、乡、村补贴信息公开栏，在补贴办理窗口和乡、村政务公开栏张贴，并根据信息变动情况及时更新，保障群众知情权、监督权，确保农机购置补贴工作公正、公开。（责任单位：县市区农机局，各乡镇农业综合服务中心（站），完成时限：7月底前完成编制，12月底前实时更新）

3、结合拖拉机收割机牌照办理、年检、跨区作业证发放等农机工作开展农机购置补贴政策宣传。（责任单位：县市区农机局，完成时限：7月-12月）

4、开展农机购置补贴政策宣传到村到户活动。结合重要农时和脱贫攻坚工作，深入乡、村开展宣传活动不少于4次，通过召开现场演示会、上门宣讲、张贴挂图、发放宣传手册（宣传单）等多种方式，向基层农户、农机大户和农业生产经营组织讲解农机购置补贴政策，及时将农机购置补贴政策宣传到村、到户，力争做到家喻户晓，充分调动农民群众、农业生产经营组织和个人购置、使用先进适用农机具积极性。（责任单位：县市区农机局、农机推广站、农机监理站，各乡镇农业综合服务中心（站）配合，完成时限：7月-12月）

5、定期编制农机购置补贴工作简报，报送当地党委、政府及相关部门，争取党委、政府及相关部门的支持。（责任单位：县市区农机局，完成时限：7月-12月，每月月底前）

6、通过当地政府网站、广播、电视、报纸、微信公众号、微信群、短信平台等媒体及时发布补贴政策、工作动态、受理进度、操作流程和省市县农机购置补贴咨询受理投诉电话，接受社会监督。各乡镇农业综合服务中心（站）要及时掌握本地购机信息，建立信息台账，及时通知用户，方便购机者申请。（责任单位：县市区农机局，各乡镇农业综合服务中心（站），完成时限：7月-12月）

7、宣州区水产局，县市区种植业（农业）局、畜牧兽医（水产）局、农村生态能源局通过专业会议、培训、行业公众号、行业微信群、短信平台等方式，将本行业的投档产品信息、补贴办理流程、购机办联系方式等相关政策信息，尽可能宣传到本行业所有从业人员，让政策惠及到更多的企业和个人。（责任单位：宣州区水产局，县市区种植业（农业）局、畜牧兽医（水产）局、农村生态能源局，县市区农机局配合，完成时限：7月-12月）

8、及时总结各阶段补贴工作的成效、经验及不足，定期向省市农委报送农机购置补贴信息简报、实施进度、实施情况等工作信息，及时向市农机局报送农机购置补贴工作总结。（责任单位：县市区农机局，完成时限：7月-12月）

9、向政府网站、电视台、电台、报社等有关媒体及时报送实施动态、实施成效、典型事例，扩大宣传范围，提高社会影响力度。（责任单位：县市区农机局，完成时限：7月-12月）

五、工作要求

1、县市区农委要高度重视农机购置补贴政策宣传工作，加强领导、精心组织；农机管理等相关部门要充分利用各种宣传形式和载体，开展形式多样的农机购置补贴政策宣传活动，让国家强农惠农政策做到家喻户晓、深入人心。

2、县市区农机局要加强对县乡两级农机购置补贴经办人员的经常性教育和培训，保证执行政策不走样，为购机者提供全过程的优质规范服务。